海口市项目支出绩效自评报告

- 项目概况

1、项目的基本信息

预算单位：海口市交通运输和港航管理局

预算项目：海口市德威国际学校项目毗邻县道提升改造贯通工程

主管部门：海口市交通运输和港航管理局

项目负责人为：严家骥

联系电话：68630846

- 项目的用途及主要内容

该项目为现状X150、X152县道提升改造项目，起点为文临高速甲子互通连接线，终点为现状道路于海榆东线G223相交处。按双向两车道二级公路标准建设，设计速度为60km/h，路基宽12m，路线全长12.6km。项目概算总投资16478.16万元，其中工程费8110.16万元，工程建设其他费7732.72万元，预备费439.30万元。

3、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

1、总体目标：根据工程项目进度，及时拨付项目资金

2022年年度目标是根据工程项目进度，及时拨付项目资金

当年年度目标完成情况：完成概算、施工图预算及施工监理招标工作。

2、绩效指标设定情况

指标1：项目完成率大于或等于100%

指标2：项目资金及时拨付率大于或等于100%

指标3：为海口市民提供优质服务

二、项目决策及资金使用管理情况

项目总投资164716.06万元，其中工程建安费130905.23万元。市财政局于2022年上旬下达项目预算资金2523.85万元。资金已全部到位，资金到位率100%。资金年初预算一经下达，落实到相关科室负责人组织实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目勘察设计采用公开招标的方式，于2022年10月完成招标工作。施工监理采用公开招标的方式，于2023年3月完成招标工作。

- 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

- 我局已建立健全的财务管理制度及部门内部控制管理制度。业务项目由业务科室组织实施，根据企业递交的申请资料进行审核，同时将需求额报市财政局审批。审批通过后，按照我局财务管理制度及内控管理制度执行资金拨付手续。不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况分析

因该项目还处在项目前期工作，项目完成率达10%。根据项目进度情况，2022年度拨付30.38万元的可研报告编制费，项目拨付及时率达100%。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标：为海口市民提供优质服务

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

因海口市德威国际学校项目毗邻县道提升改造贯通工程项目不符合海口市国土空间规划，市政府尚未出具以承诺制纳入国土空间规划，导致项目尚未启动征地拆迁及办理农转用事宜，项目无法按期开工。同时，该项目尚未支付，导致数量指标、效益指标等无法评价。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

计划于2023年8月跟踪完成项目用地手续，开工建设。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

1.根据海口市政府投资项目管理办法，项目资金实行专款专用，严格执行国库集中支付管理。

2.项目开工建设，落实资金保障工作，避免停工出现维稳情况。